## 排班工具
序号 | 日期 | 模块/阶段 | 需求 | 描述 | 优先级 | 修改类型 | 状态 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 备注
1 | 2019-05-07 | 第一阶段 | 调整"离职日期/最后上班日期" | 填写了"离职日期/最后上班日期"，离职的人员将不参与排班； | NA | 优化 | Closed | NA | 2019-05-08 | 当排班人力少于实际需要的人力时，离职人员会参与到排班内；已修复，离职人员不会再进入排班；
2 | 2019-05-08 | 第一阶段 | 模板新增"日历" | 在模板"sheet排班周期"填写时，有日期但无法判断是否为工作日，由于工作日和周末的人力需求不同，如果可以显示日历，会更方便填写人力需求； | NA | 优化 | Closed | NA | 2019-05-13 | 此项更改会影响到Rawdata，变成垃圾数据，故暂不进行优化；该需求在其它的地方可以被满足了
3 | 2019-05-13 | 第一阶段 | 调整模板内容填写为"非必填项" | 在模板"sheet人员"内"周期前最后工作（下班）日期时间"、"加入日期"、"离职日期/最后上班日期"，设为非必填项；有需要是填写，没有需要时，可留空不填； | NA | 优化 | Closed | NA | 2019-05-13 | 已更新完成；
4 | 2019-05-13 | 第一阶段 | 新增"人员属性分值" | 根据人员技能(例如CPH/ATT)评估，区间为0~100，最高为100，最低为0（系统排班时将尽可能保证每天排班分值相同） | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | 可以取到这个值，但是没有影响到结果
5 | 2019-05-13 | 第一阶段 | 新增"是否行政班" | 需要周末双休的填写"Y"，不需要则不用填写； | 中 | 优化 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30 | excel模板中有体现，且程序可以取值
6 | 2019-05-13 | 第一阶段 | 新增"班次偏好" | 根据员工偏好的班次填写，也可以选择不填写，只能填写一个班次；设置"班次偏好1"、"班次偏好2" | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-05-30 | 2019-05-30
7 | 2019-05-13 | 第一阶段 | 新增"排班性质" | 指定人员排班规律，填写"4-3"代表做四休三、"5-2"代表做五休二、"6-1"代表做六休一，以此类推，需要的填写"Y"，不需要则不用填写（条件：人力不足时则无法满足） | 中 | 新需求 | Closed | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 该需求与其它需求产生冲突，故暂不作考虑
8 | 2019-05-13 | 第二阶段 | 工时计算 | 根据input模板导入Excel表格，导出output模板内容； 按个人汇总每天的出勤工时、按职位汇总并计算出总人力和总工时、按组别汇总并计算出总人力和总工时； | 高 | 新需求 | Closed | NA | 2019-05-30
9 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 新增"出勤工时" | 班次定义不同，会出现8小时的班次，或者是10小时的班次，需要新增出勤工时填写班次具体时长； | 中 | 新需求 | Closed |  |  | 实际使用中，没有使用该条件
10 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 新增"班次属性分值" | 根据班次喜好评估，区间为0~50，最高为50，最低为0，分值固定为0,10,20,30,40,50（系统排班时将尽可能保证每人排班分值相同） | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | 整个周期内，各种班都有，人与人之间差别小
11 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 新增"是否轮班后休息" | 排班到某个班次后的第二天休息，需要的填写"Y"，不需要则不用填写 | 中 | 新需求 | Closed | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 该需求与保证员工有足够时间休息重复
12 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 新增"指定休假" | 每个员工可根据需求提出自己期望休息的时间，需要的填写"Y"，不需要则不用填写； | 中 | 新需求 | Closed | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 已完成；
13 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 新增"指定休假" | 对于设定的排班周期内，可休假的总天数进行填写；指定休假Total | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | 影响OFF天数
14 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台取消"做五休二" | 在模板内可填写具体"排班性质"，此部分内容可取消； | 中 | 优化 | Closed | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 前台已取消，excel模板中有体现，且程序可以取值
15 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台取消"是否带姓名输出" | 导出排班时，默认都将姓名带出； | 低 | 优化 | Closed | 2019-05-28 | 2019-05-28
16 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台新增"连续上班不得超过天数" | 作为填空项进行填写，默认5天； | 中 | 新需求 | Closed | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 前端html传递给了后台，并影响了结果
17 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台新增"是否平均分配员工休息时间；(条件：当人力富裕时)" | 作为勾选项，勾选此项，当人力富裕时，平均分配员工的休息时间； | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | OFF的数量平均分配到各个组，前台html已写
18 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台新增"是否平均分配员工不同班次；(条件：优先满足偏好班次)" | 作为勾选项，勾选此项，在优先满足员工偏好班次的情况下，平均分配员工不同班次；班次偏好 | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | 不同班次平均分配给不同人，前台html已写
19 | 2019-05-27 | 第一阶段 | 前台新增"是否同一组别班次相同； (条件：优先满足偏好班次)" | 作为勾选项，勾选此项，在优先满足员工偏好班次的情况下，平均分配同一组别员工的班次； | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-06-28 |  | 员工偏好的权值更高没写。同组相同班次的情况 后台部分已写，前台html已写。
20 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 新增"Output_interval" | 根据"用餐时段班表'统计每天每个时段（精确到15min）的人力，Output_interval1没有人力的显示为0；Output_interval2没有人力的不显示； | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-07-15 |  | interval1 时间从上班开始到下班结束，interval2的时间是吃饭时间段内的对应的人数安排
21 | 2019-05-30 | 第二阶段 | 计算Total HC时，保留一位小数点 | Output_群组、Output_职级导出"Total HC"，小数点保留一位； | 低 | 优化 | Closed | 2019-06-10 | 2019-06-10
22 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 新增"Output_假别" | 统一汇总公司定义假别，XA为年假，XA8代表年假8小时，导出显示为A8，不显示X； | 中 | 新需求 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30
23 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 定义实际出勤的班表填写模板 | 必填项，填写员工实际出勤的班表信息； 1. 员工实际出勤8小时（班次Q=8小时），则按班次代码填写Q； 2. 员工实际出勤10小时（班次Q=8小时），则记录方式为Q,XOT2； 3. 员工当天安排年假8小时，则记录方式为XA8; 4. 员工实际出勤4小时（班次Q=8小时），年假2小时，还休2小时，则记录为Q-4,XA2,XE2 注意：记录时“,”为半角逗号； | 中 | 新需求 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30
24 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 设定必填项和选填项 | 必填项为员工姓名、员工合同属性，例如 FTE / PT / 实习、员工职级，管理职Mgt/非管理职Agent、员工岗位职称定义（如OM / SV / TL / TQ / CSR等）、组别或平台（如TM / JD / Phone / Chat / 猫消 / 商家 等） 选填项预留6列，可自定义添加，例如：员工号、入职日期、性别、语言技能等；现阶段系统暂不带出此字段； | 中 | 新需求 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30
25 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 更换"公司定义代码"与"项目实际班次"的顺序 | 将公司定义的代码罗列在上方，项目自定义代码在下方，中间避免出现空行导致系统无法识别；同时在"公司定义代码"前增加X，但导出时不带X； | 低 | 优化 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30
26 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 增加"公司定义代码"XOT即加班 | 将原先通过批注记录加班时间的方式，调整为XOT，如加班2小时，就是XOT2； | 低 | 优化 | Closed | 2019-05-30 | 2019-05-30
27 | 2019-05-27 | 第二阶段 | 新增"用餐时段班表" | 用餐时段：填写班次用餐安排时间段，如11:00-14:00； 用餐时长：填写班次用餐时间，如60分钟则填写60； 用餐时段最低人力：填写该班次在用餐时段最少需保留多少人力，若不填写则系统默认取平均值； | 中 | 新需求 | 待跟进 | 2019-07-15
28 | 2019-06-05 | 第一阶段 | 新增"Sheet待调整说明" | 导出报表时，如人力无法满足时，前台界面报错，不导出班表；在不影响班表导出的情况下，存在不合理的地方，在班表内highlight，同时新增sheet待调整说明，备注具体highlight的原因 | 中 | 优化 | Closed | 2019-06-21 | 2019-06-21
29 | 2019-06-05 | 第一阶段 | 调整"离职人员"排班后显示方式 | 离职的人员导出后，显示"空白、灰色"，例如此条"备注" | 低 | 优化 | Closed | 2019-06-21 | 2019-06-21